睡眠呼吸智能助手 Agent V1.0 开发计划

文档版本：V1.0 编制日期：2026-10-19 适用范围：智能助手 V1.0 基础闭环版 文档状态：正式版

一、版本概述

1.1 版本目标

基于当前命令行 Demo 与 PRD 要求，完成基础闭环版产品化改造：固化安全合规底线、对齐核心功能要求、补全测试与工程化能力、轻量预埋 App 对接能力。输出一个「符合 PRD 标准、可稳定运行、可测试可追溯、可对接前端」的正式基础版本，不做过度设计与提前抽象。

1.2 版本范围

- ✅ 覆盖范围：安全边界、三档校验、缺失值收口、混合检索、单晚报告生成、对话交互、日志体系、PRD 验收用例

- ✅ 补强范围：验证闭环、工程化规范、结构化输出契约、App 对接前置探针

- ❌ 暂不覆盖：周期报告（7/30 天）、完整用户鉴权、全量 API 服务、目录大重构、数据适配器抽象、报告硬阻断

1.3 预估周期

总工期：10 个工作日（2 周），单人开发可完成 里程碑：Day3 底线闭环、Day7 工程补强完成、Day10 交付验收

1.4 当前基线（已实施内容）

表格

| 模块 | 已完成改造 |
| --- | --- |
| 校验体系 | 分三档：strong（数据 / 报告）、medium（知识库）、weak（闲聊） |
| 缺失值处理 | 新增 formatting.py，format_value() 统一输出「未提供」，杜绝 None/0 透出 |
| 报告模块 | 对齐 PRD 四段结构，新增「总结建议」段；新增 render_structured() 结构化输出 |
| 入口分层 | chat.py 瘦身至 204 行（仅参数解析 + 展示），核心逻辑抽至 pipeline.py |
| 日志体系 | 每请求记录模式、意图、命中数、校验结果；支持 --verbose 开关 |
| 检索优化 | 同义词外置至 synonyms.json，独立维护 17 条口语映射 |
| 数据提示 | 碎片数据提示统一纳入数据范围事实，对话与报告双链路生效 |
| 测试体系 | 新增 test_prd_acceptance.py，逐条覆盖 PRD 7.1 验收用例 |

二、分阶段任务拆解与排期

阶段一：P0 底线闭环与验证锁定（Day 1 ~ Day 3）

核心目标：把已改造内容焊死，补全边界验证，确保 PRD 强制要求 100% 落地且无回归，是整个版本的质量底线。

表格

| 序号 | 任务内容 | 预估工时 | 交付产出 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全量回归测试跑通 | 0.5 天 | 全量测试通过报告 | 原有 120 项单测 + 新增 PRD 验收用例 + eval_retrieval.py 检索评估，全部通过 |
| 2 | 安全边界断言测试补充 | 0.5 天 | 安全边界专项测试用例集 | 构造调压、诊断、停用设备类请求，断言全程未调用 LLM、未进入检索流程，仅返回固定拦截话术 |
| 3 | 报告验收非阻断机制验证 | 0.5 天 | 验收非阻断测试用例 | 构造缺字段测试数据，断言：报告正文正常生成 + 末尾明确标注「验收结果：未通过 + 具体缺失项」 |
| 4 | 降级链路集成测试 | 1 天 | 降级机制验证用例 | 模拟 Embedding 服务不可用，验证：系统不崩溃、日志记录 [DEGRADE] 标记、自动退回纯关键词检索、核心问答可用 |
| 5 | 检索核心常量集中保护 | 0.5 天 | retrieval/constants.py 常量文件 | 关键词权重、RRF 的 k 值、覆盖率闸门等实测常量集中存放；顶部标注「修改必须跑检索评估」；补充常量默认值单测 |

阶段产出：质量锁定的稳定基线版本，所有 PRD 强制要求均有测试守护。

阶段二：P1 工程化补强与体验对齐（Day 4 ~ Day 7）

核心目标：低成本提升可维护性与可对接性，不碰大架构重构，只做收益远大于成本的补强。

表格

| 序号 | 任务内容 | 预估工时 | 交付产出 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline 输入输出标准化 | 1 天 | UserQuery / AgentResponse 标准数据结构 | 用 dataclass 封装入参（问题、上下文、配置项、预留 user_id）和出参（回答类型、正文、结构化数据、校验结果、风险标记）；入口层只做格式转换，不碰业务逻辑 |
| 2 | 日志格式标准化与异常标记 | 0.5 天 | 统一日志规范 | 固定格式：[时间] [请求ID] [模式] [意图] 召回:N 模型:是/否 校验:通过/未通过 耗时:ms；异常场景统一前缀：[SAFETY_BLOCK]/[VALIDATION_FAIL]/[DEGRADE] |
| 3 | 报告验收输出问题清单化 | 1 天 | 验收模块升级 | 验收输出从单一「未通过」升级为逐条列出：缺失项、风险项、影响说明；既保留灰度阶段可用性，又明确告知问题点 |
| 4 | 结构化报告 JSON 契约固化 | 1.5 天 | contracts/structured_report_sample.json | 严格对齐 PRD 报告结构，字段名、层级、类型完全固定；包含总体评级、核心指标卡、分项分析、总结建议、验收结果、免责声明；作为后续前端对接的正式契约 |

阶段产出：可维护、可排查、接口明确的工程化版本，核心链路标准化。

阶段三：P2 前置埋点与交付准备（Day 8 ~ Day 10）

核心目标：用极小成本为下一阶段 App 对接铺路，不做空壳接口，只做验证性埋点，避免后续大规模返工。

表格

| 序号 | 任务内容 | 预估工时 | 交付产出 | 验收要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FastAPI 极简探针验证 | 1 天 | api_probe.py 探针程序 | 单 POST 接口接收问题，调用 pipeline 返回标准化响应；验证 pipeline 可脱离命令行独立运行，无命令行依赖 |
| 2 | 多用户隔离最小埋点 | 0.5 天 | 多用户参数埋点 | 所有访问用户数据的函数，user_id 作为第一个参数，默认填充测试值；确保代码无硬编码「当前用户」，后续接入多用户无需大规模改签名 |
| 3 | 检索评估体系固化 | 0.5 天 | 检索评估执行说明 | 将 eval_retrieval.py 纳入常规验证流程；补充操作说明，明确修改检索参数前必须执行评估 |
| 4 | 交付物整理与文档补全 | 1 天 | 版本交付包 | 整理目录结构、更新 README、输出版本说明、测试报告、接口契约说明 |

阶段产出：可交付的 V1.0 正式版本，具备前端对接基础条件。

三、验收标准

3.1 功能验收（对齐 PRD 7.1）

表格

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 安全边界 | 调压 / 诊断类请求 100% 拦截，不调用大模型 |
| 时间查询 | 程序直出正确日期，不经过模型 |
| 数据查询 | 返回数值与数据源完全一致，无偏差 |
| 缺失数据 | 统一输出「未提供」，无 None/0 / 推测值 |
| 知识库问答 | 准确返回对应内容，标注来源 |
| 语义匹配 | 口语化提问可正确匹配知识库条目 |
| 报告生成 | 结构完整，数值准确，首尾带免责声明，末尾带验收结果 |
| 降级能力 | 向量服务故障时，核心功能正常可用 |

3.2 合规验收

- 所有回答无医疗诊断、压力调整、用药建议、停用设备类表述

- 所有报告首尾均包含标准免责声明

- 无编造数值、编造知识库内容的情况

- 日志中不出现完整用户敏感健康数据

3.3 工程验收

- 全量测试用例 100% 通过，无回归

- 核心链路日志完整，异常场景可检索可统计

- Pipeline 可脱离命令行独立运行

- 结构化报告契约字段固定，可直接供前端开发使用

四、风险与应对措施

表格

| 风险点 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 改造引入回归 Bug | 核心功能异常 | 每阶段完成必跑全量测试；核心改动必须补充对应单测 |
| 检索常量被误改导致效果下降 | 问答准确率降低 | 常量集中管理 + 注释警示 + 单测校验默认值；明确修改前必须执行检索评估 |
| 后续对接前端时接口不匹配 | 联调返工 | 提前固化结构化报告契约；用 FastAPI 探针提前验证接口可行性 |
| 数据边界问题导致合规风险 | 输出违规内容 | 缺失值统一收口；强校验场景数字白名单；安全拦截前置 |

五、暂缓项与触发条件

以下项本次版本不实施，满足对应触发条件时再启动，避免提前设计：

表格

| 暂缓项 | 触发条件 |
| --- | --- |
| 报告验收硬阻断 | 正式上线后数据完整度达标，产品策略从「灰度可用」转向「严格合规」 |
| 检索参数全部配置化 | 出现多环境部署需求，且有专职人员负责调参与检索效果评估 |
| 全目录结构大重排 | 正式接入 FastAPI 入口，同时存在 cli + api 双入口，分层收益明确 |
| 数据适配器抽象接口 | 需要接入第二种数据源（如真实业务数据库），单 JSON 文件数据源不再满足 |
| 全量 API 能力（鉴权、周期数据、完整 API 信封） | 前端对接正式启动，真实用户数据接口与字段明确 |

六、最终交付物清单

- 核心代码：升级后的 pipeline.py、formatting.py、validation.py、新增 retrieval/constants.py

- 测试体系：全量单元测试 + PRD 验收测试 + 安全边界专项测试 + 降级机制测试

- 接口契约：contracts/structured_report_sample.json 结构化报告标准样例

- 探针程序：api_probe.py FastAPI 极简验证接口

- 文档：版本说明、测试报告、检索评估执行说明、接口契约说明